## Tabelle1
Datum	Gruppenmitglied	Ergebnisse
05.03.14	Sami	Projektplanung – Programmstruktur und Observer
	Tim	Projektplanung – Programmstruktur und Observer
	Dennis Stumm	Projektplanung – Programmstruktur und Observer
06.03.14	Sami Al Khatib	Fertigstellung des Snakeview und des Gamepanels
07.03.14	Tim Mönke	Fertigstellung des Apple Models und des Appleviews
08.03.14	Dennis Stumm	Implementierung des Observers und Fertigstellung des Interfaces Iactor
07.03.14	Sami Al Khatib	Beginn mit dem Controller
	Tim Mönke	Beginn mit dem Controller
	Dennis Stumm	Beginn mit dem Controller
25.03.14	Sami Al Khatib	Überarbeitung des Snakeviews, Einteilung in SnakeHeadView und SnakeBodyView
	Tim Mönke	Fertigstellung des SnakeModels
	Dennis Stumm	Auslagerung der GameLogic, Fertigstellung weiterer Interfaces
27.03.14	Sami Al Khatib	Überarbeitung der Gesamtstruktur, Übertragung des Rectangles in die Models
	Tim Mönke	Überarbeitung der Gesamtstruktur, Übertragung des Rectangles in die Models
	Dennis Stumm	Überarbeitung der Gesamtstruktur, Übertragung des Rectangles in die Models
28.03.14	Sami Al Khatib	Fertigstellung eines Menüs
	Tim Mönke	Erstellen eines GameSoundModels
	Dennis Stumm	Ausarbeitung eines KeyListeners und eines Spriteviews
06.05.14	Sami Al Khatib	Arbeiten am Controller und der Logic, Zusammenführung der einzelnen Ausarbeitungen
	Tim Mönke	Arbeiten am Controller und der Logic, Zusammenführung der einzelnen Ausarbeitungen
	Dennis Stumm	Arbeiten am Controller und der Logic, Zusammenführung der einzelnen Ausarbeitungen
08.05.14	Sami Al Khatib	Fertigstellung einer config.ini und eines Players
	Tim Mönke	Fertigstellung eines Opponentmodels und eines OpponentViews
	Dennis Stumm	Fertigstellung der Statusbar und des Mainviews
09.05.14	Sami Al Khatib	Implementierung weiterer Interfaces und Strukturänderung
	Tim Mönke	Implementierung weiterer Interfaces und Strukturänderung
	Dennis Stumm	Implementierung weiterer Interfaces und Strukturänderung
27.05.14	Sami Al Khatib	Anbindung der Player an eine Datenbank
	Tim Mönke	Einbau von Bulletview und BulletModel
	Dennis Stumm	Fertigstellung von OptionsView und OptionsModel
28.05.14	Sami Al Khatib	Strukturüberarbeitung, Bugfixes, Codedokumentierung
	Tim Mönke	Strukturüberarbeitung, Bugfixes, Codedokumentierung
	Dennis Stumm	Strukturüberarbeitung, Bugfixes, Codedokumentierung